**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ТУРКМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

27 января 2015 года с. Летняя Ставка № 49

О внесении изменений в постановление администрации Туркменского муни­ципального района от 09 апреля 2013 года № 176 «О подготовке и проведе­нии в Туркмен­ском районе празднования 70-й годовщины Победы в Вели­кой Оте­чественной войне 1941 - 1945 годов»

В целях организации празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, администрация Туркменского муни­ципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Туркменского муниципального района от 09 апреля 2013 года № 176 «О подготовке и про­ведении в Туркмен­ском районе празднования 70-й годовщины Победы в Ве­ликой Оте­чественной войне 1941 - 1945 годов», изложив План мероприятий о подготовке и проведении в Туркменском районе празднования 70-й годов­щины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на 2015 год в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации Туркменского

муниципального района Г.В. Ефимов

Приложение

к постановлению администрации

Туркменского муниципального района

от 27 января 2015года № 49

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению в Туркменском районе празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование мероприятий | | Срок  реализации | | | Ответственный  испол­нитель |
| 1. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инва­лидов и участников Великой Отечест­венной войны 1941-1945 годов, а также лиц, приравненных к ним | | | | | | |
| 1.1. | Обследование социально-эко­номических условий жиз­ни ин­валидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (далее - ВОВ), тру­жеников ты­ла, вдов и членов семей погибших (умерших) ин­валидов (участников) ВОВ, оп­ределение мер по их улучше­нию | | 2015г. | управление труда и социальной защиты на­селе­ния администрации Туркменского муници­пального района (далее — УТСЗН), главы по­селе­ний (по согласова­нию) | | |
| 1.2. | Обеспечить 100% охват еже­годным диспансерным обсле­дованием участников ВОВ, ис­пользуя при необходимости вы­ездные бригады с участием краевых специалистов | | 1, 2 квартал 2015г. | государственное бюд­жетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Туркменская цен­тральная больница» (далее - ГБУЗ СК «Туркменская ЦРБ») (по согласованию) | | |
| 1.3. | Проведение углубленного анализа состояния здоровья участников ВОВ по результа­там диспансерного обследова­ния и разработка индивидуаль­ных планов лечебно-оздорови­тель­ных и реаби­литационных ме­роприятий. | | 2 квартал 2015г. | ГБУЗ СК «Туркмен­ская ЦРБ» (по согласо­ванию) | | |
| 1.4. | Организация работы отрядов ми­лосер­дия, поисковых и тимуров­ских отрядов по оказанию соци­альной адресной по­мощи инва­лидам и участникам ВОВ, вдовам и семьям погибших (умерших) инвалидов (участников) ВОВ | | 2015г. | УТСЗН, отдел образо­вания администрации Туркменского муници­пального района (да­лее- АТМР), государст­венное бюджетное уч­реждение социального обслуживания «Турк­менский центр соци­ального обслуживания населения» (далее –  ГБУСО ЦСОН) (по со­гласованию), Туркмен­ское районное отделе­ние Ставропольской общественной органи­зации ветеранов (пен­сионеров) войны, труда, Вооружен­ных Сил и правоохрани­тельных органов (далее –районный совет вете­ранов) (по согла­сова­нию) | | |
| 2. Памятно-мемориальные мероприятия | | | | | | |
| 2.1. | Организация ремонта, восста­новления и реставрации, нахо­дящихся в неудовлетворитель­ном состоянии воинских захо­ронений, памятников и мемо­риальных комплексов, увеко­вечивающих память погибших в годы ВОВ | | 2015г. | главы по­селений (по согласованию), отдел культуры АТМР, отдел военного комиссариата СК по Арзгирскому и Туркменскому рай­онам (далее – отдел военного комисса­риата) (по согласова­нию) | | |
| 2.2. | Организация работы с молоде­жью и школьниками по сбору реликвий, писем, аудио и видео записей, фото­графий о ВОВ в Туркменском рай­оне | | 2015г. | отделы социального развития, обра­зования АТМР | | |
| 2.3. | Организация работы музеев боевой и трудовой славы, рас­положенных на территории Туркменского района | | 2015г. | отделы образования, соци­ального развития, куль­туры АТМР, совет ветера­нов (по согласо­ванию) | | |
| 2.4. | Организация краевой акции школьников «Ваше мужество – наша жизнь», посвященной 70-летию освобожде­ния Ставро­поль­ского и Туркмен­ского района от немецко-фашист­ских за­хватчиков и 70-й годовщине Победы в ВОВ | | январь, май 2015г. | отдел образования АТМР | | |
| 2.5. | Организация и проведение со­ци­ально-патриотической акции «День призывника» с участием ветеранов ВОВ, ветеранов во­енной службы и правоохрани­тельных органов, уча­стников боевых действий в «горячих точках» и локальных конфлик­тах | | апрель, ок­тябрь  2015г. | отделы культуры, со­циального развития, образования АТМР, отдел военного комис­сариата (по согласо­ванию), районный со­вет ветеранов (по со­гласованию) | | |
| 3. Информационно-пропагандистские и культурно-массовые мероприятия | | | | | | |
| 3.1. | | Участие: |  | |  | |
| 3.1.1. | | в краевой триаде уча­щихся «Граница» по местам боевой славы защитников Се­вер­ного Кав­каза. | 2 квартал 2015г. | | отделы образования, социального развития АТМР | |
| 3.1.2. | | в научно-практической конфе­ренции в режиме он­лайн для учащихся и студен­тов госу­дарственных и му­ниципальных об­разова­тель­ных учреждений Ставро­польского края «У Победы нет на­циональности» | апрель 2015г. | | отдел образования АТМР | |
| 3.1.3 | | в краевой спартакиаде по во­енно-прикладным видам спорта среди до­призывной молодежи, посвященной 70-й годовщине Победы в ВОВ | февраль  2015г. | | отделы социального развития, обра­зова­ния АТМР, отдел во­енного комиссариата (по согласованию) | |
| 3.2. | | Проведение: |  | |  | |
| 3.2.1. | | районного и участие в крае­вом фес­тивале народного творчества | 4 квартал 2015г. | | отделы культуры, об­разо­вания, социаль­ного развития АТМР | |
| 3.2.2. | | тематических бесед, встреч, викто­рин, вечеров вопросов и ответов, спортивных и других мероприятий военно-патрио­тической и спор­тивно-техни­ческой направ­ленности, по­священных 70-й годовщине По­беды в ВОВ | 2015г. | | учреждения образова­ния, отделы образова­ния, куль­туры АТМР | |
| 3.2.3. | | открытых уроков «Мужество ради жизни» с участием вете­ранов ВОВ, тружеников тыла в государственных и муници­пальных образова­тельных уч­реждениях Турк­менского района | 2015г. | | отдел образования АТМР, отдел воен­ного комиссариата по согласованию), район­ный совет вете­ранов (по согласова­нию) | |
| 3.2.4. | | районной акции и участие во все­российской акции «Вахта Памяти» | 2 квартал 2015г. | | отделы образования, социального развития АТМР | |
| 3.2.5. | | районного и участие в крае­вом смотре - конкурса на лучший пат­риотический клуб | май 2015г. | | отделы образования, социального развития АТМР | |
| 3.2.6. | | районного этапа крае­вого конкурса сочинений, творче­ских работ среди молодежи «Пусть не будет войны нико­гда» | май 2015г. | | отделы образования, социального развития АТМР | |
| 3.2.7. | | районного этапа всероссий­ской пат­риотической акции «Я – гражданин России» | апрель  2015г. | | отделы образования, социального развития АТМР | |
| 3.2.8. | | районного и участие в крае­вом слете туристско-краевед­ческого движения «Отече­ство» | апрель, май 2015г. | | отделы образования, соци­ального развития АТМР | |
| 3.2.9. | | районного смотра-конкурса среди школьных средств мас­совой инфор­мации на лучшее освещения опыта ра­боты по патриотическому воспи­танию учащийся моло­дежи «Во имя Великой по­беды» | май 2015г. | | отдел образования АТМР | |
| 3.2.10. | | экскурсий, уроков мужества с уча­стием школьников му­ниципальных образова­тель­ных учреждений Туркмен­ского района на основе исто­рико-документальных вы­ставок | 1-3 квар­талы 2015г. | | архивный отдел АТМР | |
| 3.2.11. | | историко-документальных выста­вок: «Уходят в бес­смертие герои-сол­даты вто­рой мировой»; «Великой по­беде посвяща­ется…» | 1-3 квар­талы 2015г. | | архивный отдел АТМР | |
| 3.2.12. | | выставки архивных докумен­тов: «На устах Святого Дня  По­беды все имена погиб­ших и живых»;  «Пусть память живет…» | 1,2 квар­талы 2015г. | | архивный отдел АТМР | |
| 3.2.13. | | тематических выставок му­зейных предметов из состава музейного фонда Ставро­поль­ского края, по­священ­ных 70-й годовщине Победы в ВОВ | 2015г. | | отдел культуры, обра­зова­ния АТМР | |
| 3.2.14. | | месячника оборонно-массо­вой и во­енно-спортивной ра­боты, посвящен­ной 70-й го­довщине Победы в ВОВ «Равнение на Победу» | январь, фев­раль 2015г. | | отдел социального развития, обра­зования АТМР, | |
| 3.2.15. | | тематических выставок «Этих дней не смолкнет слава…» | 2015г. | | отдел образования АТМР | |
| 3.2.16. | | «круглого стола» школьни­ков под девизом «Победа деда – моя По­беда!» в рам­ках про­екта Ставро­поль­ского госу­дарственного крае­ведческого музея «Моя родослов­ная» | апрель 2015г. | | отделы образования, социального развития АТМР | |
| 3.2.17. | | выставки архивных докумен­тов «Великая война. Великая Победа!» | май 2015г. | | архивный отдел АТМР | |
| 3.2.18. | | торжественных собраний с пригла­шением ветеранов ВОВ, тружеников тыла, вете­ранов Вооруженных Сил, уча­стников боевых действий в «го­рячих точках» | 7, 8 мая 2015г. | | главы по­селений (по согласованию), отдел социального разви­тия, культуры АТМР, (по согласова­нию) | |
| 3.2.19. | | встреч, поздравлений, прие­мов для ветера­нов ВОВ и тружеников тыла | 8, 9 мая 2015г. | | отделы образования, куль­туры, социаль­ного развития, главы поселений, район­ный совет ветеранов (по со­гласованию) | |
| 3.2.20. | | районного праздника «По­беда вели­кого народа» | 9 мая 2015г. | | отделы культуры, со­циального развития, образования, район­ный совет ветеранов (по согласованию) | |
| 3.2.21. | | тематических кинопоказов художе­ственных и хрони­кально-докумен­тальных фильмов | январь -де­кабрь 2015г. | | районный совет вете­ранов (по согласова­нию), отделы образо­вания, культуры, соци­ального развития | |
| 3.2.22. | | районного финала игры «Зар­ница», участие в крае­вом фи­нале игры «Зарница» | май, июнь  2015г. | | отдел образования АТМР, отдел воен­ного комиссариата по согласованию) | |
| 3.2.23. | | встреч ветеранов ВОВ и тру­жеников тыла с трудовыми коллективами Туркменского района | 2015г. | | отделы образования, социального развития АТМР | |
| 3.2.24. | | закладки аллей памяти уча­щимися муниципальных об­разовательных учреждений Туркменского района | апрель, май 2015г. | | главы по­селений (по согласованию), отдел образова­ния АТМР | |
| 3.2.25. | | краевого конкурса детских рисунков и сочинений о Ве­ликой Отечественной войне | с 1 ноября 2014 по 30 января 2015г. | | отдел образования АТМР | |
| 3.2.26. | | районных спортивных со­ревнований среди допризыв­ной молодёжи | апрель, май 2015г. | | отделы образования, социального развития АТМР | |
| 3.2.27 | | выступления «Фронтовых концертных бригад» | с 21 января по 30 апреля 2015г. | | отдел культуры АТМР, муниципаль­ное казенное учреж­дение «Центр по ра­боте с молодежью» | |
| 3.2.28. | | автопробега «Эх, путь до­рожка, фронтовая» | 28 апреля 2015г. | | отделы культуры, му­ниципального хозяй­ства АТМР | |
| 3.2.29 | | легкоатлетического пробега | 8 мая 2015г. | | отделы социального развития, образования АТМР. | |
| 3.2.30 | | акции «Помним! Гордимся!» (стена памяти «Помни меня», акция «Бессмертный полк») | 8 мая 2015г. | | отделы социального развития, образова­ния, муниципального хозяйства, архивный отдел АТМР | |
| 3.2.31 | | молодежной Интернет-эста­феты «Голос Победы» | с 16 апреля по 9 мая 2015г. | | Муниципальное ка­зенное учреждение «Центр по работе с молодежью» | |
| 3.2.32 | | акции «Знамя Победы» | с 3 ноября 2014г. по 10 мая 2015г. | | отдел образования АТМР | |
| 4. Освещение мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в ВОВ,  в средствах массовой информации | | | | | | |
| 4.1. | Проведение культурно-просве­ти­тельских и разъяснительных меро­приятий среди населения Туркмен­ского района о роли Советской ар­мии во Второй мировой войне и ВОВ | | январь - ап­рель 2015г. | отделы образования, культуры АТМР, отдел военного комиссариата (по согласова­нию) | | |
| 4.2. | Обеспечение информационной под­держки в период подго­товки и про­ведения в Туркмен­ском районе празднования 70-й годовщины По­беды в ВОВ | | май 2015г. | отделы социального развития, культуры, образования АТМР, районный совет веете-  ранов (по согласова­нию), филиал государ­ственного унитарного предприятия Ставро­польского края «Изда­тельский дом «Перио­дика Ставрополья» -Редакция газеты «Рас­свет» (по согласова­нию) | | |

Заместитель главы администрации

Туркменского муниципального района С.А.Тур