**ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТУРКМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

ПРИКАЗ

от 16.02.2015г. № 65 -пр

с.Летняя Ставка

О подготовке и проведении празднования

70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

в образовательных учреждениях

Во исполнение постановления администрации Туркменского муниципального района от 27 января 2015 года № 49 «О внесении изменений в постановление администрации Туркменского муни­ципального района от 09 апреля 2013 года № 176 «О подготовке и проведе­нии в Туркмен­ском районе празднования 70-й годовщины Победы в Вели­кой Оте­чественной войне 1941 - 1945 годов», в целях организации празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1. план мероприятий отдела образования администрации Туркменского муниципального района по подготовке и проведению в празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в образовательных учреждениях (далее - план мероприятий) (Приложение 1);

1.2. состав рабочей группы по выполнению плана мероприятий (Приложение 2).

2. Руководителям образовательных учреждений:

2.1. разработать план мероприятий образовательных учреждений;

2.2. сформировать рабочую группу образовательного учреждения по выполнению плана мероприятий;

2.3. информацию о проведенных мероприятиях включить в отчет по выполнению приказа отдела образования от 18.12.2012г. № 420-пр «О плане мероприятий по патриотическому воспитанию на 2011-2015 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования Т.Б.Шахмуратова

 Приложение 1

 к приказу отдела образования

 № 65-пр от 16.02.2015г.

 Утверждаю

 Начальник отдела образования

 администрации Туркменского

 муниципального района

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.Б.Шахмуратова

 «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015г.

План мероприятий

отдела образования администрации Туркменского муниципального района

по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Срокреалии- зации | Ответственныйиспол­нитель |
| 1. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни

инва­лидов и участников Великой Отечест­венной войны 1941-1945 годов,а также лиц, приравненных к ним |
| 1.1. | Информационно-организационная работа | 2015 | Тойкеева М.К.Левченко О.Н. |
| 1.2. | Организация работы отрядов милосердия, поисковых и тимуровских отрядов по оказанию помощи инвалидам и участникам ВОВ, вдовам  | 2015 | Тойкеева М.К.Хошбекян Т.С.Руководители ОУ |
| 2. Памятно-мемориальные мероприятия |
| 2.1. | Организация работы со школьниками по сбору реликвий, писем, аудио- и видеозаписей, фотографий о ВОВ  | 2015 | Руководители ОУ |
| 2.2. | Организация работы музеев и экспозиций в образовательных учреждениях | 2015 | Хошбекян Т.С.Руководители ОУ |
| 2.3. | Проведение мероприятий, посвященных 70-летию освобождения Ставропольского края от немецко-фашистских захватчиков | Январь-май 2015  | Тойкеева М.К.Левченко О.Н.Бесшапошная В.И. Руководители ОУ |
| 2.4. | Участие в организации и проведении со­ци­ально-патриотической акции «День призывника» с участием ветеранов ВОВ, ветеранов во­енной службы и правоохрани­тельных органов, уча­стников боевых действий в «горячих точках» и локальных конфлик­тах | апрель, ок­тябрь2015 | Руководители ОУ |
| 3. Информационно-пропагандистские и культурно-массовые мероприятия |
| 3.1. | Организация участия в краевой туриаде учащихся "Граница" по местам боевой славы защитников Северного Кавказа  | 2 квартал2015 | Савченко С.Н.Мащенко И.В.Руководители ОУ |
| 3.2. | Участие в краевой спартакиаде по во­енно-прикладным видам спорта среди до­призывной молодежи, посвященной 70-й годовщине Победы в ВОВ | февраль2015 | Савченко С.Н. Руководители ОУ |
| 3.3. | Проведение тематических бесед, встреч, викторин, вечеров вопросов и ответов, спортивных и мероприятий военно-патриотической и спортивно-технической направленности, посвященных 70-й годовщине Победы в ВОВ | 2015 | Тойкеева М.К.Савченко С.Н.Хошбекян Т.С.Мащенко И.В.Руководители ОУ |
| 3.4. | Проведение открытых уроков "Мужество ради жизни" с участием ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла в образовательных учреждениях Турк­менского района | 2015 | Тойкеева М.К.Савченко С.Н.Бесшапошная В.И. Руководители ОУ |
| 3.5. | Участие в краевой военно-патриотической акции "Вахта Памяти"  | 2 квартал 2015 | Савченко С.Н.Руководители ОУ |
| 3.6. | Проведение районного этапа краевого конкурса сочинений, творческих работ среди молодежи "Пусть не будет войны никогда" | май 2015  | Левченко О.Н.Руководители ОУ |
| 3.7. | Участие в краевом этапе всероссийской патриотической акции "Я - гражданин России" | апрель 2015  | Тойкеева М.К.Левченко О.Н.Руководители ОУ |
| 3.8. | Участие в краевом слете участников туристско-краеведческого движения "Отечество | Апрель-май 2015 | Тойкеева М.К. Хошбекян Т.С.Руководители ОУ |
| 3.9. | Участие в краевом смотре-конкурсе среди школьных средств массовой информации на лучшее освещение опыта работы по патриотическому воспитанию учащихся "Во имя Великой Победы" | Май 2015 | Хошбекян Т.С.Руководители ОУ |
| 3.10. | Проведение тематических музейных выставок, посвященных 70-й годовщине Победы в ВОВ | 2015 | Хошбекян Т.С.Руководители ОУ |
| 3.11. | Проведение месячника оборонно-массовой и военно-спортивной работы, посвященной 70-й годовщине Победы в ВОВ "Равнение на Победу"  | Январь-февраль 2015 | Савченко С.Н. Руководители ОУ |
| 3.12. | Участие в районном конкурсе патриотической песни «Солдатский конверт» | Февраль 2015  | Савченко С.Н. |
| 3.13. | Организация тематических выставок «Этих дней не смолкнет слава…»  | 2015. | Руководители ОУ |
| 3.14. | Проведение социально-патриотических акций:- «Обелиск»- «Забота»- «Письмо ветерану»- «Ветеран живет рядом»- «С праздником, ветеран!»- «Георгиевская ленточка» | Январь-май 2015  | Тойкеева М.К.Савченко С.Н.Руководители ОУ |
| 3.15. | Организация встреч, поздравлений, ветера­нов ВОВ и тружеников тыла | 8, 9 мая 2015 | Руководители ОУ |
| 3.16. | Организация участия в районном празднике «По­беда вели­кого народа» | 9 мая 2015 | Руководители ОУ |
| 3.17. | Организация тематических кинопоказов художе­ственных и хрони­кально-докумен­тальных фильмов | 2015 | Руководители ОУ |
| 3.18. | Проведение районного финала игры «Зар­ница», участие в крае­вом фи­нале игры «Зарница» | май, июнь2015 | Тойкеева М.К. Савченко С.Н. Руководители ОУ Отдел воен­ного комиссариата по согласованию)  |
| 3.19. | Организация встреч ветеранов ВОВ и тру­жеников тыла с трудовыми коллективами Туркменского района | 2015 | Руководители ОУ  |
| 3.20. | Закладки аллей памяти уча­щимися муниципальных об­разовательных учреждений Туркменского района | 18 апреля 2015 | Руководители ОУ Главы по­селений (по согласованию) |
| 3.21. | Организация участия в краевом конкурсе детских рисунков и сочинений о Ве­ликой Отечественной войне «Наследники Победы» | январь 2015  | Тойкеева М.К. Руководители ОУ |
| 3.22. |  районных спортивных со­ревнований среди допризыв­ной молодёжи | апрель, май 2015 | Савченко С.Н. Руководители ОУ |
| 3.23. | Проведение легкоатлетического пробега | 8 мая 2015 | Савченко С.Н. Руководители ОУ |
| 3.24. | Проведение акции «Помним! Гордимся!» (стена памяти «Помни меня», акция «Бессмертный полк») | 8 мая 2015 | Руководители ОУ |
| 3.25. | Проведение акции «Знамя Победы» | ноябрь 2014- май 2015 | Руководители ОУ |
| 3.26. | Участие в районном празднике "Победа великого народа"  | 9 мая 2015 | Тойкеева М.К.Левченко О.Н.Руководители ОУ |
| 3.27. | Проведение районного финала юнармейской игры "Зарница" | Май 2013 Май 2014Май 2015 | Тойкеева М.К. Савченко С.Н.Хошбекян Т.С.Мащенко И.В.Руководители ОУ |
| 3.28. | Участие в краевом финале юнармейской игры "Зарница" | Июнь 2015 | Тойкеева М.К. Савченко С.Н.Хошбекян Т.С.Мащенко И.В.Руководители ОУ |
| 3.29. | Возложение венков к братским могилам, памятникам и мемориальным комплексам захоронений погибших воинов | 2013 - 2015 | Руководители ОУ |
| 3.30. | Организация и проведение в школе:- военно-патриотического марафона «70 добрых дел – 70-летию Великой Победы» | Январь-май 2013-2015  | Тойкеева М.К.Руководители ОУ |
| 3.31. | Осуществлять тесное сотрудничество с ветеранскими организациями, Советом ветеранов | 2013-2015 | Руководители ОУ |
| 3.32. | Организация и проведение профильных смен патриотической направленности, мероприятий, посвященных 70-летию Победы в лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей  | Июнь-август 2015  | Тойкеева М.К.Савченко С.Н.Руководители ОУ |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 4. Освещение мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в ВОВ,в средствах массовой информации |
| 4.1. | Проведение культурно-просве­ти­тельских и разъяснительных меро­приятий о роли Советской ар­мии во Второй мировой войне и ВОВ | январь - ап­рель 2015 | Руководители ОУ |
| 4.2. | Обеспечение информационной под­держки в период подго­товки и про­ведения в Туркмен­ском районе празднования 70-й годовщины По­беды в ВОВ | май 2015 | отдел образования АТМР  |

 Приложение 2

 к приказу отдела образования

 № 65-пр от 16.02.2015г.

Состав рабочей группы

 по выполнению плана мероприятий отдела образования администрации Туркменского муниципального района по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. | Должность |
| 1 | Тойкеева М.К. | Ведущий специалист отдела образования |
| 2 | Грищенко Н.Е.  | Главный специалист отдела образования |
| 3 | Наконечная И.Б. | Ведущий специалист отдела образования |
| 4 | Левченко О.Н. | Заведующая информационно-методическим центром МКУ «Центр по обслуживанию учреждений образования» |
| 5 | Савченко С.Н. | Методист информационно-методического центра МКУ «Центр по обслуживанию учреждений образования» |
| 6 | Мащенко И.В. | Директор МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» |
| 7 | Хошбекян Т.С. | Директор МКОУ ДОД «Дом детского творчества» |
|  | Бесшапошная В.И. | Руководитель районного методического объединения учителей истории |
|  |  |  |