|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **«Дорожная карта» по оказанию методической помощи школам, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях на период 2019-2022 г.г.** | | | | |
| № п/п | Мероприятие | Сроки | Результат | Ответственный |
| **Организационно-управленческие мероприятия** | | | | |
| 1 | Выявление школ, функционирующих в сложных социальных условиях, по повышению качества образования | ежегодно | Выявление школ, составление плана мероприятий перехода в эффективный режим работы | ОО, ИМО Руководители ОО |
| 2 | Участие в КПК для руководящих кадров школ с низкими результатами обучения по переходу школ в эффективный режим работы через технологии проектирования и управления образовательной средой | по графику СКИРО ПК и ПРО | Доля обученных руководящих кадров школ | Руководители ОО |
| 3 | Участие в отчетных сессиях на региональном уровне (в режиме вебинаров) руководителей ОО по представлению опыта перевода школы в эффективный режим развития | по плану СКИРО ПК и ПРО | Рекомендации | Руководители ОО |
| 4 | Организация участия ОО в процедурах независимой оценки качества образования, в том числе в международных исследованиях качества подготовки обучающихся | 2019-2022 | Получение объективной информации о результатах обучения с целью принятия своевременных мер по повышению качества образования | Руководители ОО Специалисты Методисты |
| **Методическое сопровождение общеобразовательных организаций по переходу в эффективный режим работы** | | | | |
| 1 | Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ в школах со стабильно низкими результатами для выявления предметных областей, по которым демонстрируются низкие результаты | август-сентябрь | Получение данных для выявления проблемных зон | Специалисты |
| 2 | Представление лучшего опыта по предметным областям для включения в график открытых уроков наставников, планы заседания РМО | по лану работы ИМО | Обмен опытом работы Распространение актуального педагогического опыта | Методисты |
| 3 | Участие в повышении квалификации педагогических работников ОО со стабильно низкими результатами и работающих в неблагоприятных социальных условиях | по плану СКИРО ПК и ПРО | Доля педагогов школ с низкими результатами обучения, прошедших КПК | Руководители ОО |
| 4 | Проведение заседаний в рамках единого методического дня | март, ноябрь ежегодно | Рекомендации | Руководители РМО |
| 5 | Консультирование педагогов по вопросам преподавания учебных предметов с целью повышения качества и результативности обучения школьников | по мере обращения | Рекомендации | Методисты  Наставники |
| 6 | Формирование банка лучших практик, проведение семинаров, школы молодого специалиста и т.д. | весь период | распространение ППО | ИМО Руководители ОО |
| 7 | Организация курсовой подготовки педагогов с обучающимися с ОВЗ по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий | весь период | Обеспечение участия 100% педагогов в курсовой подготовке | ИМО Руководители ОО |
| 8 | Организация методической помощи по вопросам управления качеством образования | весь период | Повышение профессиональной компетенции педагогов | ИМО |
| 9 | Организация сетевого взаимодействия между школами: партнерство школ-лидеров и школ зоны риска | по согласованию | Заключение соглашения | Руководители ОО |